## Resumen
SOIN GROW 2026 - Seguimiento de objetivos y evidencias
Corte: 22-sep-2026. Estados distinguen evidencia localizada de cumplimiento validado.
Objetivo | Meta | Hallazgo actual | Evidencia disponible | Estado | Dato pendiente para validar cumplimiento | Próximo paso | Referencia
1. AI-First y productividad 3x | 3 casos >= 3x | Con ayuda de IA, completé tres dinámicas TappWeb: FrontRoulette >=5x, Television Raffle 2x y ResponsiveRoulette 1.67x. Solo FrontRoulette alcanza 3x. | 3 commits + estimaciones de duración | En curso: 1 de 3 casos >=3x | Confirmar duraciones con evidencia y sumar dos casos comparables >=3x. Duraciones solo de finalización, sin cambios posteriores. | Buscar dos casos nuevos AI-First o validar una línea base distinta. | Evidencias
2. Tiempo productivo | Promedio >= 70% | Mi Indicador Semanal muestra 96% de tiempo productivo, 4% administrativo y 0% en otras tareas. Entre enero y agosto mantuve 91%-100% de tiempo productivo. | Captura Indicador Semanal | Evidencia disponible | Adjuntar la captura original del Indicador Semanal en Drive. | Subir captura como 02_indicador_semanal.png. | Evidencias
3. Componentes Hexagon | 100% del backlog prioritario | Entregué tres componentes candidatos: sugerencias AI, monitoreo de tools y perfiles de conexión. | PR 385, 439, 334 | Pendiente validar backlog | Lista acordada al inicio del período y aceptación/integración. | Comparar contra backlog aprobado. | Evidencias
4. Arquitectura y biblioteca frontend | Biblioteca + 3 flujos | Implementé una infraestructura reusable de wizard en Agent, Tool, API y Connection Profile. | Código y tests | Evidencia candidata | Confirmar que los 3 flujos cuentan para el período. | Capturar enlaces y demo de los tres flujos. | Evidencias
5. Activos reutilizables AI-First | 3 activos documentados | Preparé como candidatos la guía Agentic First, una propuesta de sugerencias AI y el resumen de monitoreo. | Docs y PRs | Pendiente seleccionar 3 | Propietario, instrucciones y ejemplo reutilizable por activo. | Publicar tres fichas reutilizables. | Evidencias
6. Optimización de flujos críticos | 3 flujos con antes/después | Implementé mejoras en Home, Companies y Contracts con cambios técnicos comprobables. | 3 commits SIGES Web | Pendiente medir antes/después | Métrica o relato verificable del problema, resultado y uso de IA. | Añadir capturas/métricas y notas de IA. | Evidencias
7. Pruebas frontend | 20 escenarios/componentes | Localicé más de 20 archivos de prueba asociados a PR 385 y PR 439. | Inventario de tests | Evidencia candidata | Ejecución/reporte y confirmación de que entran en período. | Ejecutar suite y adjuntar resultado. | Pruebas
8. Transferencia frontend y AI-First | 2 personas x 3 prácticas | Preparé el kit para transferir prácticas frontend y AI-First. | Guía de transferencia | Pendiente ejecutar | Dos asistentes, prácticas aplicadas y PRs de cada uno. | Realizar dos sesiones y registrar PRs. | Transferencia

## Evidencias
Registro de evidencias
Cada fila es evidencia localizada. Estado Candidato no equivale a objetivo cumplido.
Objetivo | Evidencia | Fecha | Proyecto | Tipo | URL o referencia | Qué demuestra | Estado | Falta para cierre
1 | Sugerencias IA para capas de prompt | 2026-09-09 | AgentPlatform | PR | https://github.com/SoinLabs/AgentPlatform/pull/385 | Implementé el flujo AI en wizard, UI, API y pruebas. | Candidato | Medir 3x con tiempos antes/después.
2 | Indicador semanal de tiempo productivo | 2026-09-22 | SOIN GROW | Captura / reporte | 02_indicador_semanal.png (adjuntar en Drive) | Mi indicador semanal muestra 96% productivas, 4% administrativas y 0% otras. Entre enero y agosto mantuve entre 91% y 100% de tiempo productivo. | Evidencia disponible | Subir captura original al repositorio de evidencias.
3 | Sugerencias IA para prompt layers | 2026-09-09 | AgentPlatform | PR | https://github.com/SoinLabs/AgentPlatform/pull/385 | Implementé un módulo de sugerencias AI, con pruebas y configuración de despliegue. | Candidato | Confirmar que fue prioritario en backlog.
3 | Monitoreo y auditoría de tools | 2026-09-16 | AgentPlatform | PR | https://github.com/SoinLabs/AgentPlatform/pull/439 | Implementé pantallas, API, auditoría y pruebas para monitoreo de tools. | Candidato | Confirmar prioridad y demo integrada.
3 | Connection profiles | 2026-09-01 | AgentPlatform | PR | https://github.com/SoinLabs/AgentPlatform/pull/334 | Implementé catálogo, detalle, estado de gateway y pruebas para connection profiles. | Candidato | Confirmar prioridad y demo integrada.
4 | WizardScaffold y useWizardFlow | 2026-09-22 | AgentPlatform | Código | apps/ui/src/components/ui/WizardScaffold y apps/ui/src/lib/wizard/useWizardFlow | Implementé una base común de navegación, validación y pie de wizard. | Candidato | Asociar capturas de tres flujos reales.
4 | Uso por cuatro wizards | 2026-09-22 | AgentPlatform | Código | AgentWizard, ToolWizard, ApiWizard, ConnectionProfileWizard | Reutilicé la misma arquitectura en cuatro wizards. | Candidato | Definir tres módulos válidos para el período.
5 | Guía Agentic First Focus | 2026-09-22 | AgentPlatform | Guía | docs/agentic-first-focus.md | Preparé la guía Agentic First Focus para reutilizar el proceso de intake, cambios y verificación. | Candidato | Añadir ejemplo propio de uso.
5 | Propuesta de sugerencias AI de prompts | 2026-09-09 | AgentPlatform | Documento | openspec/changes/suggest-prompt-layers-with-ai/proposal.md | Documenté un patrón para diseñar e implementar una función AI. | Candidato | Convertir en activo con instrucciones de reuso.
5 | Resumen de monitoreo de tools | 2026-09-16 | AgentPlatform | Documento | RESUMEN-MONITOREO-TOOLS.md | Preparé material técnico asociado al monitoreo de tools. | Candidato | Confirmar audiencia, uso y ejemplo.
6 | Home: carga progresiva de tarjetas | 2026-07-22 | sigesWeb | Commit | https://github.com/foxdieCR/sigesWeb/commit/fc237cffa789bb2248674a9732bec395d637f00a | Implementé carga progresiva de tarjetas: eliminé la espera conjunta y cargué contadores por separado. | Candidato | Captura/métrica antes y después; nota de IA.
6 | Companies: búsqueda paginada y debounce | 2026-07-22 | sigesWeb | Commit | https://github.com/foxdieCR/sigesWeb/commit/b6ce0c6894ea5cc573547cd0c1323686c8d6d00f | Implementé búsqueda paginada y debounce: sustituí carga completa y filtro local por consulta remota. | Candidato | Captura/métrica antes y después; nota de IA.
6 | Contracts: búsqueda con debounce | 2026-07-21 | sigesWeb | Commit | https://github.com/foxdieCR/sigesWeb/commit/987ecb27ea0e42f1a55bbb2cafbb24577e2930e6 | Implementé debounce de un segundo para evitar solicitudes de búsqueda por cada tecla. | Candidato | Captura/métrica antes y después; nota de IA.
7 | Suite de prompt suggestions | 2026-09-09 | AgentPlatform | PR | https://github.com/SoinLabs/AgentPlatform/pull/385 | Incluí pruebas UI, API, controller, route y services para sugerencias de prompts. | Candidato | Ejecutar y adjuntar resultado.
7 | Suite de tool monitoring | 2026-09-16 | AgentPlatform | PR | https://github.com/SoinLabs/AgentPlatform/pull/439 | Incluí pruebas UI y backend para auditoría, filtros, detalle y eventos de monitoreo. | Candidato | Ejecutar y adjuntar resultado.
8 | Kit de transferencia | 2026-09-22 | SOIN GROW | Guía | 08_transferencia_practicas_AI_First.md | Preparé sesiones, ejercicios, checklist y registro de aplicación para la transferencia. | Preparado | Ejecutar con dos desarrolladores y registrar sus PRs.
1 | FrontRoulette | 2026-03-24 | TappWeb | Commit | https://github.com/foxdieCR/TappWeb/commit/3f41764340dd072f0648102ea53e4454ad727c75 | Completé FrontRoulette con ayuda de IA. Estimo mínimo 5 días sin IA y 1 día con IA: >=5x. Excluyo cambios posteriores. | Estimado >=3x | Confirmar duración con ticket/calendario y adjuntar evidencia de uso de IA.
1 | ResponsiveRoulette | 2026-05-06 | TappWeb | Commit | https://github.com/foxdieCR/TappWeb/commit/c761806612d0fd4f44ae1e22db576a2ad1d01958 | Completé ResponsiveRoulette con ayuda de IA. Estimo 25 días sin IA y 15 días con IA: 1.67x. Excluyo cambios posteriores. | Estimado <3x | No cuenta para la meta 3x actual. Conservar como evidencia AI-First y buscar otro caso.
1 | Television Raffle | 2026-04-06 | TappWeb | Commit | https://github.com/foxdieCR/TappWeb/commit/fdb39bb96a4ab046ba6d3508bc808188ec8ee59e | Completé Television Raffle con ayuda de IA. Estimo mínimo 10 días sin IA y 5 días con IA: >=2x. Excluyo cambios posteriores. | Estimado <3x | No cuenta para la meta 3x actual. Conservar como evidencia AI-First y buscar otro caso.

## Pruebas
Inventario de pruebas frontend candidatas
Inventario basado en archivos de prueba tocados por Emmanuel Alfaro. Adjuntar ejecución para cierre.
N° | Componente o escenario | Archivo de prueba | PR | Estado | Evidencia de ejecución
1 | PromptLayerBuilder | apps/ui/src/components/domain/agents/wizard/PromptLayerBuilder.test.tsx | #385 | Candidato | Pendiente
2 | WizardPromptLayerCard | apps/ui/src/components/domain/agents/wizard/WizardPromptLayerCard.test.tsx | #385 | Candidato | Pendiente
3 | AgentWizardPrompt mutation | apps/ui/src/lib/mutations/AgentWizardPrompt.test.tsx | #385 | Candidato | Pendiente
4 | Tool audit policy card | apps/ui/src/components/domain/tools/detail/ToolAuditPolicyCard.test.tsx | #439 | Candidato | Pendiente
5 | Tool call detail panel | apps/ui/src/components/domain/tools/detail/ToolCallDetailPanel.test.tsx | #439 | Candidato | Pendiente
6 | Tool detail | apps/ui/src/components/domain/tools/detail/ToolDetail.test.tsx | #439 | Candidato | Pendiente
7 | Tool invocations screen | apps/ui/src/components/domain/tools/detail/ToolInvocationsScreen.test.tsx | #439 | Candidato | Pendiente
8 | Tool invocations table | apps/ui/src/components/domain/tools/detail/ToolInvocationsTable.test.tsx | #439 | Candidato | Pendiente
9 | Tool monitoring tab | apps/ui/src/components/domain/tools/detail/tabs/ToolMonitoringTab.test.tsx | #439 | Candidato | Pendiente
10 | Monitoring range controls | apps/ui/src/components/domain/monitoring/MonitoringRangeControls.test.tsx | #439 | Candidato | Pendiente
11 | Tool controller | services/api/test/v1/controllers/tool.controller.test.js | #439 | Candidato | Pendiente
12 | Tool monitoring errors helper | services/api/test/v1/helpers/toolMonitoringErrors.helper.test.js | #439 | Candidato | Pendiente
13 | Tool route | services/api/test/v1/routes/tool.route.test.js | #439 | Candidato | Pendiente
14 | Tool audit params service | services/api/test/v1/services/toolAuditParams.service.test.js | #439 | Candidato | Pendiente
15 | Tool audit policy service | services/api/test/v1/services/toolAuditPolicy.service.test.js | #439 | Candidato | Pendiente
16 | Tool monitoring events service | services/api/test/v1/services/toolMonitoringEvents.service.test.js | #439 | Candidato | Pendiente
17 | Prompt suggestion controller | services/api/test/v1/controllers/promptSuggestion.controller.test.js | #385 | Candidato | Pendiente
18 | Prompt suggestion route | services/api/test/v1/routes/promptSuggestion.route.test.js | #385 | Candidato | Pendiente
19 | Agent prompt suggestion service | services/api/test/v1/services/agentPromptSuggestion.service.test.js | #385 | Candidato | Pendiente
20 | Prompt suggestion service | services/api/test/v1/services/promptSuggestion.service.test.js | #385 | Candidato | Pendiente

## Transferencia
Plan de transferencia de prácticas frontend y AI-First
Meta: dos desarrolladores aplican al menos tres prácticas cada uno en entregables reales.
Práctica | Demostración | Ejercicio del participante | Evidencia esperada | Sesión | Material
1. Descomposición AI-First | Convertir requisito en alcance, criterios y casos de prueba. | Preparar plan de un cambio pequeño con IA. | Plan revisado y enlace al ticket/PR. | Sesión 1 | 08_transferencia_practicas_AI_First.md
2. Implementación asistida | Usar IA para proponer cambio pequeño y revisar diff. | Implementar una parte acotada de su tarea. | PR con descripción de qué generó/revisó IA. | Sesión 1 | 08_transferencia_practicas_AI_First.md
3. Pruebas asistidas | Derivar casos límite y pruebas automatizadas con IA. | Agregar o mejorar una prueba crítica. | PR y ejecución de prueba. | Sesión 2 | 08_transferencia_practicas_AI_First.md
4. Documentación y evidencia | Generar resumen de decisión, validación y evidencia. | Documentar un entregable real. | PR con README, guía o comentario de PR. | Sesión 2 | 08_transferencia_practicas_AI_First.md
Participante | Fecha sesión 1 | Fecha sesión 2 | Tres prácticas aplicadas | PR o entregable real | Estado
Pendiente nombre |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Pendiente nombre |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente

## Fuentes
Fuentes y límites de la evidencia
Fuente | Referencia | Uso
Objetivos SOIN GROW | /Users/luisalfaro/Downloads/SOIN_GROW_Luis_Emmanuel_Alfaro_2026.docx.pdf, páginas 2-5 | Metas, indicadores y evidencia sugerida.
Historial AgentPlatform | Autor: Emmanuel Alfaro <emmalfca@gmail.com>; PR 334, 385, 439 | Evidencia de módulos, arquitectura y pruebas.
Historial sigesWeb | Autor: foxdieCR <emmalfca@gmail.com>; commits fc237c, b6ce0c, 987ecb | Evidencia de optimizaciones frontend.
Dato de productividad | Valor indicado por Luis: 96% | Debe sustituirse o respaldarse con reporte oficial.
Historial TappWeb | Autor: foxdieCR <emmalfca@gmail.com>; commits 3f41764, c761806, fdb39bb | Evidencia base para tres casos comparables AI-First.
Indicador Semanal | Captura suministrada por Luis, corte semanal; histórico enero-agosto | Respalda 96% de tiempo productivo frente a meta mínima de 70%.
Duración de dinámicas TappWeb | Estimaciones de Luis: FrontRoulette 5d/1d; ResponsiveRoulette 25d/15d; Television Raffle 10d/5d | Comparación de finalización, sin incluir cambios posteriores solicitados durante las dinámicas.